## обрубка поросли
ГРАФИК
ямочный ремонт на апрель 2023 года
№ п/п | Наименование улицы | дни месяца
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Улично-дорожная сеть Тракторозаводского района города Челябинска
13 | Ул. Салютная от ул. Танкистов до ул. Артиллерийской | bar: дни месяца 7
18 | Проспект Победы от ул. Бажова до ул. Горького | bar: дни месяца 4 to дни месяца 6
26 | Ул. 40 летия Октября от ул. Малогрузовой до ул. Первой Пятилетки | bar: дни месяца 11
29 | Переулок Лермонтова 1-й от ул. Арзамасской 3-й до проспекта Комарова | bar: дни месяца 1
30 | Ул. Котина от переулка Лермонтова 1-го до ул. Артиллерийской | bar: дни месяца 12
33 | Ул. Южноуральская | bar: дни месяца 3
45 | Ул. Грибоедова от ул. Ловина до ул. Первой Пятилетки и от ул. Салютной до дома № 30 по ул. Карпенко | bar: дни месяца 13 to дни месяца 14
47 | Ул. Карпенко от ул. Героев Танкограда до ул. Артиллерийской | bar: дни месяца 17 to дни месяца 18
54 | Ул. Арзамасская 3-я от переулка Лермонтова 1-го до ул. Бажова с выходом через ул. Лобачевского | bar: дни месяца 1
59 | Ул. Либединского от ул. Лермонтова до ул. Кудрявцева | bar: дни месяца 28 to дни месяца 29
65 | Ул. Турбинная от ул. Горького до ул. Кудрявцева | bar: дни месяца 3
72 | Ул. Линейная от троллейбусного кольца у остановки "ТЭЦ-2" до проспекта Ленина | bar: дни месяца 19 to дни месяца 20
74 | Ул. Рождественского от проспекта Ленина до автодороги Меридиан | bar: дни месяца 8
75 | Автодорога Меридиан от ул. Механической до ул. Рождественского (в т.ч. пешеходное ограждение) | bar: дни месяца 15
79 | Ул. Линейная от ост. ТЭЦ -2 до ул. Эльтонской 1-й | bar: дни месяца 21 to дни месяца 22
82 | Ул. Самохина от ул. Эльтонской 1-й до ул. Конструктора Духова | bar: дни месяца 27
83 | Ул. Зальцмана (ул.Ферганская) от ул. Эльтонской 1-й до ул. Эльтонской 3-й | bar: дни месяца 25
84 | Ул. Зальцмана (перекресток со 2-й Эльтонской) | bar: дни месяца 25
85 | Ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до ост."Мехколонна" | bar: дни месяца 26
86 | Ул. Сергея Герасимова от ул. Зальцмана до ул. Самохина | bar: дни месяца 26
89 | Ул. Эльтонская 2-я от ул. Самохина до ул. Трашутина | bar: дни месяца 24
* график может корректироваться исходя из погодных условий